## Gantt
ECOUAB ¦ PLANIFICACIÓ GANTT
Dates a partir del 26/10 orientatives · revisió pendent de la data final oficial
Fase | Tasca | Inici | Final | Responsable | Estat | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
Definició | Escollir àmbit i tema | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Equip | Fet | ●
Definició | Definir objectius i criteris d’èxit | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Integrant 1 | En procés | ●
Organització | Confirmar 4t membre o consultar professor | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Equip | Pendent | ●
Organització | Crear repositori GitHub i README | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Integrant 1 | Pendent | ●
Organització | Publicar Gantt i configurar GitHub Projects | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Integrant 1 | Pendent | ●
Recerca | Buscar informació sobre separació de residus | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Integrant 2 | Pendent |  | ●
Recerca | Verificar punts de recollida del campus | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Integrant 2 | Pendent |  | ● | ●
Disseny | Definir estructura i pantalles de la web | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Integrant 3 | Pendent |  |  | ●
Continguts | Redactar guia de reciclatge | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Integrant 2 | Pendent |  |  | ● | ●
Desenvolupament | Crear pàgina HTML/CSS inicial | 2026-11-09 | 2026-11-20 | Integrant 3 | Pendent |  |  |  | ● | ●
Desenvolupament | Programar consulta interactiva de residus | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Integrant 3 | Pendent |  |  |  |  | ● | ●
Integració | Afegir continguts i punts verificats a la web | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Equip | Pendent | [5 empty] | ●
Validació | Provar navegació i continguts | 2026-11-30 | 2026-12-02 | Equip | Pendent | [6 empty] | ●
Tancament | Corregir errors i revisar documentació | 2026-12-02 | 2026-12-04 | Equip | Pendent | [6 empty] | ●

## Kanban
ECOUAB ¦ TASQUES PER AL KANBAN
Estats inicials proposats; actualitzeu-los a mesura que avanceu i repliqueu-los a GitHub Projects.
ID | Tasca | Fase | Responsable | Estat | Data límit
T01 | Escollir àmbit i tema | Definició | Equip | Fet | 2026-10-22
T02 | Definir objectius i criteris d’èxit | Definició | Integrant 1 | En procés | 2026-10-23
T03 | Confirmar 4t membre o consultar professor | Organització | Equip | Pendent | 2026-10-23
T04 | Crear repositori GitHub i README | Organització | Integrant 1 | Pendent | 2026-10-23
T05 | Publicar Gantt i configurar GitHub Projects | Organització | Integrant 1 | Pendent | 2026-10-23
T06 | Buscar informació sobre separació de residus | Recerca | Integrant 2 | Pendent | 2026-10-30
T07 | Verificar punts de recollida del campus | Recerca | Integrant 2 | Pendent | 2026-11-06
T08 | Definir estructura i pantalles de la web | Disseny | Integrant 3 | Pendent | 2026-11-06
T09 | Redactar guia de reciclatge | Continguts | Integrant 2 | Pendent | 2026-11-13
T10 | Crear pàgina HTML/CSS inicial | Desenvolupament | Integrant 3 | Pendent | 2026-11-20
T11 | Programar consulta interactiva de residus | Desenvolupament | Integrant 3 | Pendent | 2026-11-27
T12 | Afegir continguts i punts verificats a la web | Integració | Equip | Pendent | 2026-11-27
T13 | Provar navegació i continguts | Validació | Equip | Pendent | 2026-12-02
T14 | Corregir errors i revisar documentació | Tancament | Equip | Pendent | 2026-12-04